Información básica del proyecto:

- Inicio: Febrero 2025

- Fin: Enero 2026

- Total de tiempo efectivo: 44 semanas (220 días hábiles)

- Jornada laboral: 8 horas diarias, lunes a viernes.

- Necesidad: 15 – 20 entornos virtuales

Etapas del Proyecto:

- Planeación (4 semanas)

  - Revisión del brief y alineación con los objetivos.

  - Creación del plan detallado de ejecución.

  - Selección y contratación del personal necesario.

  - Especificación de requisitos técnicos y adquisición del equipo.

- Diseño Conceptual (6 semanas)

  - Desarrollo de los conceptos de los 15-20 entornos.

  - Creación de storyboards y wireframes para cada entorno.

  - Aprobación de conceptos por parte de la universidad.

- Desarrollo de Prototipos (8 semanas)

  - Construcción de prototipos iniciales para los dos primeros entornos.

  - Integración de IA para personajes históricos y evaluación del rendimiento.

  - Ajustes basados en retroalimentación inicial.

- Producción de Entornos Restantes (18 semanas)

  - Desarrollo de los 28 escenarios inmersivos restantes.

  - Implementación del tour 360 de la universidad.

  - Pruebas funcionales y de experiencia de usuario.

- Pruebas y Validación Final (6 semanas)

  - Pruebas intensivas de integración y simulaciones con usuarios.

  - Optimización del rendimiento.

  - Aprobación final por parte de la universidad.

- Entrega y Capacidades Post-Entrega (2 semanas)

  - Instalación en sitio y capacitación del personal de la universidad.

  - Entrega de documentación técnica y manuales de uso.

Personal Requerido

Se requieren 4 equipos de desarrollo multidisciplinarios, con 6 integrantes cada uno. Además, cada equipo tendrá un líder que necesitará personal adicional para la supervisión y soporte, así como especialistas en electrónica y conectividad para el manejo de sensores y hardware.

- Equipo de Diseño:

  - 2 Diseñadores Gráficos 3D (Mid-Level)

  - 1 Diseñador de Experiencia de Usuario (Senior)

  - 1 Diseñador de Interfaz de Usuario (Mid-Level)

  - 2 Animadores 3D (Mid-Level)

  - Líder de Diseño: 1 Diseñador Senior con experiencia en gestión de equipos (1 persona por equipo).

- Equipo de Desarrollo de Software:

  - 2 Programadores Unreal Engine 5 (Senior)

  - 2 Ingenieros en IA/Machine Learning (Senior)

  - 1 Ingeniero de Integración Backend (Mid-Level)

  - 1 Especialista en Realidad Virtual (Senior)

  - Líder de Desarrollo: 1 Ingeniero Senior con experiencia en desarrollo VR y liderazgo (1 persona por equipo).

- Equipo de Electrónica y Conectividad:

  - 2 Especialistas en Electrónica para sensores de movimiento y hardware (Mid-Level).

  - 1 Ingeniero de Redes y Conectividad para integración de hardware y software (Senior).

- Equipo de QA (Control de Calidad):

  - 2 Testers Funcionales (Mid-Level)

  - 2 Testers de Experiencia de Usuario (Mid-Level)

  - Líder de QA: 1 Tester Senior con experiencia en coordinación de pruebas (1 persona por equipo).

- Equipo de Gestión y Coordinación:

  - 1 Project Manager (Senior)

  - 1 Scrum Master (Mid-Level)

  - 1 Especialista en Documentación Técnica (Junior)

Total de Personal Adicional para Líderes y Especialistas:

- 4 Líderes de Diseño (Senior)

- 4 Líderes de Desarrollo (Senior)

- 4 Líderes de QA (Senior)

- 8 Especialistas en Electrónica y Redes (6 Mid-Level, 2 Senior).

Total General de Personal:

- 24 integrantes base + 20 adicionales = 44 personas.

Equipo técnico necesario

- Hardware:

  - 30 Meta Quest 3 (1 para cada miembro del equipo y pruebas simultáneas).

  - 25 Computadoras de Alta Gama para Diseño y Desarrollo:

    - Procesador: Intel Core i9 o AMD Ryzen 9.

    - Tarjeta Gráfica: NVIDIA RTX 4090.

    - RAM: 64 GB.

    - Almacenamiento: SSD de 2TB.

  - 8 Servidores dedicados para almacenamiento y procesamiento:

    - CPU: Xeon E5 o superior.

    - RAM: 128 GB.

    - Almacenamiento: 10 TB en RAID.

  - Sensores y Cámaras de Movimiento:

    - 8 sistemas de captura de movimiento (e.g., OptiTrack o similares).

- Software:

  - Licencias de Unreal Engine 5.

  - Licencias de Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, After Effects).

  - Herramientas de IA (GPT-4 API o similar).

  - Software de modelado 3D (Maya, Blender, ZBrush).

  - Sistema de gestión de proyectos (Jira o Trello).

Áreas de especialidad

- Diseño Gráfico y Animación 3D:

  - Modelado y texturizado de entornos y personajes.

  - Animaciones realistas y optimización de gráficos para VR.

- Desarrollo de Software:

  - Programación en Unreal Engine 5 para entornos interactivos.

  - Desarrollo de algoritmos de IA y machine learning.

  - Integración de backend y bases de datos para almacenamiento de datos de usuarios.

- Electrónica y Conectividad:

  - Diseño, calibración y mantenimiento de sensores de movimiento.

  - Integración de hardware y redes para una experiencia VR fluida.

- Control de Calidad:

  - Pruebas funcionales y de experiencia de usuario en entornos VR.

  - Análisis de datos de desempeño de los sistemas.

- Gestión y Coordinación:

  - Gestión ágil de proyectos utilizando metodologías como Scrum.

  - Documentación técnica y comunicación con stakeholders.

Considerando la magnitud del proyecto y los recursos estimados, completar el desarrollo en 44 semanas es ambicioso pero factible, siempre que:

  - El equipo esté completamente integrado y trabajando desde el inicio.

  - La universidad proporcione información y retroalimentación sin retrasos.

Plazo sugerido: 18 a 24 meses, para garantizar que todos los entornos estén optimizados y que se incluyan revisiones iterativas.

# Personal

Se requieren 4 equipos de desarrollo multidisciplinarios, con 6 integrantes cada uno.

24 integrantes base + 20 adicionales = 44 personas.

| Gestión y coordinación |  |
| --- | --- |
| 1 | Project manager |
| 1 | Scrum master MID |
| 1 | Especialista en documentación técnica JR |

| PERSONAL NECESARIO POR EQUIPO (4 EQUIPOS NECESARIOS) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño |  | Desarrollo de Software |  | Electrónica y conectividad |  | QA |  |
| 2 | Diseñadores gráficos MID | 2 | Programadores UE5 SENIOR | 2 | Especialistas en Electrónica para sensores de movimiento y hardware MID | 2 | Testers funcionales MID |
| 1 | Diseñador UX SENIOR | 2 | Ingenieros IA / Machine Learning SENIOR | 1 | Ingeniero de redes y conectividad (integración de software y hardware) | 2 | Testers de UX MID |
| 2 | Animadores 3D MID | 1 | Ingeniero de Integración Back-End MID |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Especialista en RV SENIOR |  |  |  |  |
| 1 | Líder: diseñador SENIOR con experiencia en gestión de equipos | 1 | Líder: ingeniero SENIOR con experiencia en VR y liderazgo |  |  | 1 | Líder de QA: tester SENIOR con experiencia en coordinación de pruebas |

# Personal con el que se cuenta

|  | Personal | Horas x día | Horas x semana |
| --- | --- | --- | --- |
| Multimedia | 7 | 4 | 20 |
| Museo | 5 | 4 | 20 |

# Equipo necesario:

- Meta Quest 3

- Computadoras de alta gama

- Servidores dedicados

# Software

- Licencias de UE5

- Licencias Suite de Adobe (PS, AI, AE, Substance)

- Herramientas de IA

- Licencia de software 3D

- Sistema de gestión de proyectos

# Solicitud en tiempo y forma

- Detales específicos sobre los personajes históricos, así como la interacción y las respuestas

- Objetivos específicos de cada entorno virtual

- Lineamientos de las marcas según las prácticas de clase

- Retroalimentación rápida y efectiva

- Espacios físicos y recursos

- Parámetros bajo los cuales se estará desarrollando cada práctica

# Especialidades

Desarrollo de software

Diseño UI

Diseño gráfico y animación 3D

Electrónica y conectividad

Control de calidad

Gestión y coordinación